## 001毛彬
日期 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240122-20240128 | 1.课题 BCI_IV_2a的数据预处理完成，复习脑电的数据预处理； 2.自我学习 python基础视频； | 1.暂无； 2.暂无； | 1.课题 (1)eegnet跑运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python基础视频第一遍过完 3.其他任务 （1）整理李宏毅视频的课后题(1-7)
20240128-20240204 | 1.课题 （1）将SHU dataset的前三个session作为训练集，后两个session作为测试集； 将BCI_IV_2a的session1作为训练集，将session2作为测试集；分号数据文件做单被试的2分类和四分类； (2)先将BCI数据集用eegnet跑通四分类； 2.自我学习 （1）python基础视频第一遍过完 3.其他任务 （1）整理李宏毅视频的课后题(1-7) | 1.代码报错：RuntimeError:expected scalar type Double but fount Float;还未解决 2.暂无； 3.暂无； | 1.课题 (1) BCI数据用shallownet和EEG_Tcnet跑通，与论文结果进行比较 2.自我学习 （1）python基础复习一遍 3.其他任务 （1）整理李宏毅视频的课后题(8-15) （2）找两周六道题做
20240205-20240211 | 1.课题 (1)eegnet跑BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python基础视频第一遍过完 | 1.暂无； 2.暂无； | 1.课题 （1）shallownet,tcnet跑通BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python复习，每天5道题练习 3.其他任务 （1）整理李宏毅课后题
20240212-20240218 | 1.课题 无进展； 2.自我学习 无进展； 3.其他任务 无进展； | 1.暂无； 2.暂无； | 1.课题 （1）shallownet,tcnet跑通BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python复习，一周5道题练习; (2)深度学习pytorch学习 3.其他任务 （1）整理李宏毅课后题 （2）完成第二次作业
20240219-20240225 | 1.课题 （1）shallownet跑通BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）无进展; 3.其他任务 （1）整理李宏毅课后题 （2）完成第二次作业 | 1.暂无； 2.暂无； 3.第二次作业防止梯度爆炸/消失理解上困难 | 1.课题 （1）用BCI_IV试着实现EEG-TCNet论文的结果，更改代码 2.自我学习 （1）python复习，一周5道题练习; (2)李宏毅视频学习 3.其他任务 （1）完成第三次作业
20240226-20240303 | 1.课题 暂无进展，在看EEG-TCNET论文，更改代码 2.自我学习 （1）python题题库做了10道 3.其他任务 （1）批改复习前两次作业题 （2）完成第三次作业 （3）写课程作业 （4) 助教作业 （5）小综述（导师） | 1.暂无； 2.python的GIL 3.暂无 | 1.课题 将代码的总体框架打出来，先跑EEG-TCNET，做评估，在此网络结构上通过查询论文，做进一步改进 2.自我学习 （1）python题库另外10道题 （2）李宏毅视频学习 3.其他任务
20240303-20240310 | 1.课题 整个模型数据预处理，模型和结果评估的代码大致搭建完成。用EEGNET跑了一下。EEG-TCNET正在跑，遇到了软件问题。 2.自我学习 3.其他任务 （1）小综述、总结 （2）助教作业 （3）课程作业 | 1.pycharm使用卡顿，电源使用情况非常高； 2.暂无； 3.暂无； | 1.课题 （1）EEG-TCNET结果跑出来过后，做进一步的优化 （2）看论文 2.自我学习 （1）python题库 （2） 3.其他任务 （1）助教作业 （2）课程作业
20240311-20240318 | 1.课题 整体的框架搭建完成，eeg-TCNET模型复现结果和论文结果相比较平均准确率低了10% 2.自我学习 3.其他任务 （1）完成第四次两周六道题作业 （2）助教作业 | 1.pychram卡顿；--已解决，通过卸载原pycharm，下载新的Pychram软件不再卡顿； 论文复现准确率没有论文的高；--未解决； 2.暂无； 3.暂无； | 1.课题 通过查找文献，变换模型结构，提高准确率 2.自我学习 李宏毅学习视频 3.其他任务 （1）第五次两种六道题作业 （2）助教
20240319-20240323 | 1.课题 暂无进展； 2.自我学习 李宏毅的视频 3.其他任务 （1）两周六道题 （2）助教 | 1.暂无； 2.暂无； 3.暂无 | 1.课题 阅读文献 2.自我学习 3.其他任务 （1）两周六道题 （2）学校其他事情
20240324-20240331 | 1.课题 （1）关于深度学习脑电分类的综述论文 （2）撰写基于课题的科创项目申报书 2.自我学习 3.其他任务 两周六道题 | 1.暂无； 2.暂无； 3.暂无。 | 1.课题 进行下一步实验操作 2.自我学习 3.其他任务 两周六道题
20240401-20240408 | 1.课题 EEG-Inception的结构论文 2.其他任务 李宏毅的视频 | 课题没有自己的创新点，没有进入实验阶段 | 1.课题 通过查找计算机视觉等其他方向的论文找灵感 2.自我学习 3.其他任务 完成两周六道题
20240408-20240415 | 1.课题 定了初步的整体架构，下一步进行实验 2.其他任务和学习 参加比赛 |  | 1.课题 数据转换，将时域数据转换为时频域数据 2.其他任务 补上周的两周六道题
20240416-20240422 | 1.课题 通过Morlet小波变换一维信号数据转化为二维时频域数据，加上导联为三维数据作为模型的输入 2.学习和其他任务 做两周六道题，还有部分没做完 复习考试 | 暂无 | 1.课题 设计Inception模块进行分类任务，查看结果 2.其他任务 复习考试
20240422-20240429 | 1.课题 数据处理完毕，正在跑基本的模型 2.其他任务 复习考试 | 暂无 | 1.课题 先使用基本的计算机视觉的模型得到一个较好的结果，然后再次基础上提升性能。 调超参数 2.其他任务 补前两次的两周六道题
20240430-20240506 | 1.数据通过CWT转换为图片，输入到swimtransform、mobilenetv2、resnet50模型中，模型出现严重过拟合现象 2.补第6、7次两周六道题 | 调了好几次超参数，依旧欠拟合严重，没有头绪。估计是数据转换方法需要换 | 1.查找文献，换一种数据转换的方法，进行模型的训练 2.补第8次两周六道题
20240507-20240513 | 1.重新对数据进行处理，使用resnet50进行分类,所有被试的平均准确率在50%左右 |  | 1.调整模型结构 2.补第8次两周六道题
20240514-20240521 | 1.使用mobilenetv2对数据1进行9:1的训练的验证。 2.对框架课题整体框架进行绘制 3.使用startnet发现模型收敛速度快，准确率进一步提高 |  | 1.对数据I进行结果的整理 2.使用MobilenetV2对数据I进行K折交叉验证，整理结果，同时实验startnet 3.对数据I2,3进行预处理并进行相同的实验
20240522-20240527 | 1.整理对数据I的结果 2.对数据I使用starnet实验，并进行结果的整理 |  | 1.数据准确率过高，有质疑，进一步进行分析 2.准备结课论文 3.补两周六道题

## 002王春妍
日期 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240122-20240128 | 1.暂无进展 2.Python课程及笔记 | 暂无 | 1.先完成ICA的计算。 2.学习李宏毅视频
20240129-20240204 | 1.暂无进展 2.学习李宏毅视频，4课 | 暂无 | 3.完成六道题
20240205-20240218 |  | 暂无 | 1.用现有数据跑一个模型 2.学习李宏毅视频 3.（1）整理吴恩达习题 （2）找六道题
20240219-20240225 | 3.继续完成ICA | 暂无 | 2.跑Python题 3.完成6道题
20240226-20240303 | 2.①跑Python600中的题 ②6道题 3.组内项目 | 暂无 | 2.学习李视频
20240304-20240310 | 3.ICA代码匹配脑网络 | 暂无 | 3.六道题
20240311-20240317 | 1.下载数据集 3.三组数据集的ICA及脑网络匹配 | 暂无 | 1.尝试对数据进行处理 2.学习李的视频 3.①完成脑网络的确认，计算功能连接 ②六道题
202403218-20240324 | 3.脑网络确认 | 暂无 | 1.数据处理 3.六道题
20230325-20240331 | 2.李宏毅视频 3.师兄毕业工作 | 时间 | 1.数据处理 3.补上六道题
20240401-20240407 | 2.李宏毅视频 3.①ICA ②改论文 | 在课题的学习上迟迟没有推进 | 1.数据处理 3.①师兄文章修改 ②功能连接以及两个图 ③六道题
20240408-20240414 | 3.①论文 ②比赛 ③各科作业 | 部分课程结课，需要完成大量论文和报告 | 1.数据处理 3.①PI的图 ②六道题
20240415-20240421 | 2.李和吴的视频 3.①比赛 ②各科作业 |  | 3.①ICA计算收尾
20240422-20240428 | 3.①ICA完成 |  | 3.①各科结课论文
20240429-20240505 | 1.开始学习多站点数据需要用到的模型 3.①两篇结课论文 |  | 1.①mobilenetv2 2.学习李和吴视频 3.①一篇结课论文 ②备考
20240506-20240513 | 3.①核对ICA计算流程和数据②完成课程论文和复习备考 |  | 3.准备下周的几门考试
20240513-20240519 | 1.编写代码 3.①完成论文和考试②计算AD数据集的皮层厚度 |  | 3.①准备下周的考试和课程论文

## 003张保江
日期 | 周 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240415-20240421 | 10 | 上周没搞代码，在标数据

## 004江润洲
日期 | 周 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240408-20240414 | 09 | 1. ASD多站点分类 （1）mobilenetv2训练、测试代码，24站点分类准确率0.51 （2）CLIP 24站点零样本分类准确率0.53 2. 自我学习 （1）双周6道题； | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无； | 1. ASD多站点分类 （1）自定义数据集微调CLIP模型； （2）对比Mamba模型分类效果； 2. 自我学习任务 （1）完成双周6道题
20240415-20240421 | 10 | 1. ASD多站点分类 （1）mobilenetv2数据预处理优化，24站点分类准确率0.879，目前ASD多站点分类准确率0.7 2. 自我学习 （1）双周6道题答案整理 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无； | 1. ASD多占分类 （1）梳理目前分类结果 （2）对比ViT和MobileViT分类模型效果 （3）LRR域适应24个站点特征 （4）数据增强sliding window、gaussian noise、cutmix等
20240422-20240428 | 11 | 1. ASD多站点分类 （1）mobilenetv2更新一版结果，目前准确率0.882，ASD多站点分类sota准确率0.7 （2）分析网络权重，将权重映射到脑区找biomarker； 2. 自我学习 （1）双周6道题答案整理 | 1. 将权重映射到脑区找biomarker | 1. ASD多站点分类 （1）通过目前的网络找到重要biomarker （2）隐藏层特征可视化grad-CAM 2. 自我学习任务 （1）完成双周6道题 3. 其他任务 （1）筹备paper with code前沿与经典AI论文分享 （2）筹备AI算法与应用源码逐行解读
20240429-20240505 | 12 | 1. ASD多站点分类任务 （1）复现GuidedBackPropogation方法找重要Biomarker 2. 自我学习 （1）双周6道题答案整理 | 1. 将权重映射到脑区找biomarker | 1. ASD多站点分类 （1）通过目前的网络找到重要biomarker （2）隐藏层特征可视化grad-CAM 2. 自我学习任务 （1）完成双周6道题 3. 其他任务 （1）筹备paper with code前沿与经典AI论文分享 （2）筹备AI算法与应用源码逐行解读
20240506-20240512 | 13 | 1. ASD多站点分类任务 （1）已实现GuidedBackPropogation方法找重要Biomarker 2. 自我学习 （1）双周6道题答案整理 |  | 1. ASD多站点分类 （1）重要脑区与Allen脑基因数据做关联分析论文调研+各流程实现
20240513-20240519 | 14 | 1. ASD多站点分类任务 （1）重要脑区与Allen脑基因数据做关联分析论文调研 （2）基于Allen脑基因数据计算ROI*基因表达矩阵 （3）重要脑区的功能连接值域基因表达矩阵关联性分析，筛选重要基因 （4）重要基因富集化分析 2. 自我学习 （1）双周6道题答案整理 |  | 1. ASD多站点分类 （1）重要脑区计算并作图 （2）与Allen脑基因数据做关联性分析并作图 （3）与开源方法做比对 2. 自我学习任务 （1）完成双周6道题 3. 其他任务 （1）筹备paper with code前沿与经典AI论文分享 （2）筹备AI算法与应用源码逐行解读
20240520-20240527 | 15 | 1. 基于多组学和深度学习探究帕金森生物标志物项目申请书撰写 2. 自我学习 （1）双周6道题答案整理 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无； | 1. ASD多站点分类 （1）重要脑区计算并作图 （2）与Allen脑基因数据做关联性分析并作图 （3）与开源方法做比对 2. 自我学习任务 （1）完成双周6道题 3. 其他任务 （1）paper with code前沿与经典AI论文分享 （2）筹备AI算法与应用源码逐行解读

## 005董凡
日期 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240220-20240225 | 1、无 2、pytorch环境安装、了解一些深度学习基本知识 | 无 | 李宏毅视频、跑一些基本的模型
20240226-20240303 | 1、lenet5模型了解和训练flower102数据集 2、李宏毅视频第一课Introduction of Deep Learning | 无 | alexnet、googlenet、vggnet、restnet模型了解和训练
20240304-20240310 | 1、alexnet、googlenet、vggnet、restnet模型了解和代码搜集 2、李宏毅第二课What to do if my network fails to train | 准确率未达到github上的作者提供的结果（数据集不一致的影响？原因待查） | 训练alexnet、googlenet、vggnet、restnet，得出准确率和推理速度
20240310-20240317 | 1、alexnet、googlenet、vggnet、restnet训练过程中的问题查找 2、李宏毅第三课Image as input | alexnet训练过程中loss不变问题 | 找出训练过程中的一些问题、整理代码
20240318-20240324 | 1、alexnet训练参数调整，测试训练效果，目前测试ACC为45% 了解InstantID |  | 理解lenet5、alexnet、googlenet、vggnet、resnet模型，调整参数提高训练acc
20240325-20240331 | 1、使用flower 5分类重新训练lenet5(0.70)、alexnet(0.96）、googlenet(0.93)、vggnet(0.97)、resnet(0.89) 5个网络，acc相较之间102flower数据集有比较大提升 2、重新看了一下李宏毅第二讲中关于训练中的一些问题 | 无 | 理解lenet5、alexnet、googlenet、vggnet、resnet模型,测试InstanstID
20240429-20240505 | 1、查阅一些yolov8资料，了解一些精度、速度和应用场景 | 无 | yolov8使用
20240506-20240512 | 暂无进展 | 无 | yolov8使用
20240513-20240519 | 暂无进展 | 无 | yolov8使用

## 006周远航
日期 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240226-20240311 | 1.做文献综述 2.机器学习复习，自己做试题 3.深度学习看视频学习，目前在张量部分 4.小组的编程题目，深度学习的暂时还没做 5.借助AI做随机森林和决策树算法模型训练 | 1.张量的操作太多，不好理解； 2.数据集太少，模型训练有限； | 1.课题 (1)和张老师商量具体任务； 2.自我学习 （1）python高阶语法和深度学习网络 3.其他任务 （1）自己做一些面试题
20240312-20240317 | 1.复习python和机器学习 2.和张老师沟通好，主要任务就是利用机器学习做心脏疾病的预测分类，这周在网上找到了具体数据，开始复现论文的结果 | 编程能力不强，需要借助al编程，同时参数的优化不知道用哪些方法 | 复现论文的结果
20240318-20240325 | 1.找到网上医疗数据，做了最基础的算法分类，比如svm，随机森林等 2，复现论文的方法，混合线性随机森林，复现成功 3.思考其他优化方法，思考自己的创新点 | 1.数据集不够 | 找数据集，用不同的数据集解释模型的泛化能力
20240326-20240401 | 1.尝试用粒子群算法优化自己模型的超参数，和线性随机森林使用， 提高模型效率 2.算出了模型各个特征的shap值，想用结果来筛选特征 ，但是数据集的特征本来就不多，找到了其他的特征更多的数据集，想利用粒子群算法和贝叶斯优化结合提高超参数优化效率，shap值来筛选特征，优化我的集成学习模型算法 | 算法的原理还需要加强认识 | 看看结果是否理想，不然的话考虑是否将人工网络加入进来优化模型

## 007杨晨辉
日期 | 周 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240415-20240421 | 10 | 1. 部署 -双三次线性插值算法实现（主要问题在ndimage.zoom的C++/CUDA实现） -算法前后处理并行 2. ROS学习 - 完成ubuntu22系统ros2环境搭建 - 了解ros2，工作空间，通信，节点，服务等基础概念 - 了解三维可视化工具，模拟雷达、相机等信号 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无；
20240429-20240505 | 12 | 1.图像配准任务 （1）icp、NDT配准算法学习 （2）配准相关算法推导，如PCA,KD-Tree，OCTree等 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无； | 编码测试1
20240513-20240519 | 14 | 目标追踪算法效果优化 - 基于卡尔曼滤波算法优化，传统算法预测xywh，新算法预测xya，基于概率论，基于xy与a（角度）无相关特性，分开预测 - 手术器械角度，与内景视野交点算法编码 - 单目标追踪算法流程优化 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无；

## 008胡梦圆
日期 | 周 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240422-20240428 | 11 | 1.课题 | 1.暂无；
20240429-20240505 | 12 | 1.课题 2.深度学习学习 | 1.暂无； 2. 暂无；
20240506-20240512 | 13 | 1.课题 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无；
20240520-20240526 | 15 | 1. 课题 像素准确率的计算 2. 自我学习 | 1. 准确率过低； 2. 学习效率低 | 增大数据集

## 009杨同学
日期 | 周 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240415-20240421 | 10 | 1. python的视频学习 2. 学校C语言课程 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无；